## サマリー
Phase | フェーズ名 | 総タスク数 | 完了 | 未着手 | 進捗率
1 | 設計基盤整備 | 3 | 3 | 0 | 100%
2 | EU責務整理 | 3 | 3 | 0 | 100%
3 | DB・ストレージ設計 | 3 | 3 | 0 | 100%
4 | UI/UX改善 | 3 | 3 | 0 | 100%
5 | 分析・研究機能 | 3 | 3 | 0 | 100%
6 | 商用化 | 3 | 3 | 0 | 100%
合計 |  | 18 | 18 | 0 | 100%

## 実装タスク一覧
Phase | Task ID | タスク名 | 説明 | 優先度 | ステータス | 対象ファイル | 完了基準
1 | 1-1 | mode_config.py 作成 | モード定義（pain/athlete/team/seminar/skill/kids）とタイプ定義（base/efe/vfe/eu）を一元管理するconfig/mode_config.pyを新規作成 | 最高 | 完了 | config/mode_config.py config/__init__.py | MODE_CONFIGS, TYPE_CONFIGS定義済み。get_mode_config等ヘルパー関数動作確認済み
1 | 1-2 | バージョン管理フィールド追加 | algorithm_version, questionnaire_version, ui_versionを全保存ポイントに追加。build_version_fields()による自動付与 | 最高 | 完了 | core/multi_scale_app.py config/mode_config.py | base/EFE/VFE保存行にバージョンフィールドが含まれること
1 | 1-3 | raw/adjusted/display命名規則統一 | 全スコア計算で生値(raw)→調整値(adjusted)→表示値(display)の3段階を明確に分離し命名規則を統一 | 高 | 完了 | core/fe_calculator.py core/f_prime_calculator.py core/calculate_eu_score.py | 全計算関数で_raw/_adj/_displayサフィックスが統一されていること
2 | 2-1 | EU snapshot/current設計実装 | EU計算結果にeu_mode("snapshot"/"current")を付与。snapshotは入力時点の固定値、currentはリアルタイム再計算 | 高 | 完了 | core/calculate_eu_score.py core/multi_scale_app.py | eu_modeフィールドがDB保存・結果表示に反映されること
2 | 2-2 | F'フィールド分離保存 | f_prime_effective, lambda_n, u_stateをVFE保存行に個別カラムとして追加。再計算・分析用にDB参照可能に | 最高 | 完了 | core/multi_scale_app.py | VFE保存時にf_prime_effective/lambda_n/u_stateが個別に保存されること
2 | 2-3 | EUフォールバック仕様実装 | EU計算失敗時にNoneではなく構造化エラー辞書を返却。eu_status(calculated/partial/unavailable)で段階的劣化 | 最高 | 完了 | core/calculate_eu_score.py | EFEパラメータ欠損時はデフォルト値で計算継続、感情スコア欠損時のみunavailable返却
3 | 3-1 | DBスキーマ標準化SQL作成 | 全モードテーブルにversion列、F'列、eu_mode列を追加するマイグレーションSQL | 最高 | 完了 | project_management/sql/schema_upgrade_v1.sql | main/seminar_fe両プロジェクトのSupabaseで実行可能なSQL
3 | 3-2 | audit_logsテーブル設計・実装 | 計算ログ記録用テーブル作成。user_id, mode, type, input_hash, output_hash, algorithm_version, created_at | 中 | 完了 | project_management/sql/audit_schema.sql core/audit_logger.py | テーブル作成SQL完成。保存処理からaudit_loggerが呼ばれること
3 | 3-3 | DB接続ルーティングポリシー実装 | mode_configのdb_poolフィールドに基づきmain/education DBを自動選択するルーティング層 | 中 | 完了 | core/db_router.py config/mode_config.py | seminar/skillモードがeducation DB、他がmain DBに自動ルーティングされること
4 | 4-1 | kidsモード最終化 | BaseInfoDataKids追加済み。テンプレート・ルート・語彙（cognitive）の整合性確認と不足機能補完 | 高 | 完了 | core/data_models.py templates/kids/ core/multi_scale_app.py | kidsモードで全フロー(入力→計算→結果表示→DB保存)が正常動作すること
4 | 4-2 | 入力ページ履歴アシスト | 過去入力値をDB取得し入力フォームにプリフィル。前回値との差分表示機能 | 中 | 完了 | core/multi_scale_app.py templates/*/input_*.html | 2回目以降の入力時に前回値がプリフィルされること
4 | 4-3 | 結果画面スコア分解表示 | EFE/VFE/EU各スコアの内訳（α/β寄与、感情重み、F'効果）をグラフまたはテーブルで表示 | 中 | 完了 | templates/*/result_*.html static/js/score_breakdown.js | 結果画面で各スコアの構成要素が視覚的に確認できること
5 | 5-1 | セミナー/スキル前後比較集計 | pre/post評価データの集計・統計処理。効果量(Cohen's d)、ペアt検定、改善率算出 | 高 | 完了 | core/analysis/pre_post_analyzer.py templates/analysis/comparison.html | 前後比較レポートが自動生成され統計的有意差が表示されること
5 | 5-2 | CSVエクスポート機能 | モード別・タイプ別の評価データをCSV形式でダウンロード。日付範囲フィルタ、列選択対応 | 中 | 完了 | core/export/csv_exporter.py templates/export/download.html | 任意の条件でフィルタしたデータがCSVとしてダウンロードできること
5 | 5-3 | PDFレポート出力機能 | 個人評価結果・集団分析結果をPDF形式で出力。グラフ・テーブル含むレイアウト対応 | 低 | 完了 | core/export/pdf_reporter.py templates/export/pdf_template.html | PDF形式のレポートが生成されブラウザからダウンロードできること
6 | 6-1 | プラン制限機能実装 | Free/Pro/Enterprise各プランの利用制限（月間評価回数、モード制限、エクスポート制限）をミドルウェアで制御 | 高 | 完了 | core/middleware/plan_limiter.py config/plan_config.py | 各プランの制限が正しく適用され、制限超過時にアップグレード案内が表示されること
6 | 6-2 | Stripe Webhook実装 | サブスクリプション作成・更新・解約イベントのWebhook受信。DB上のプラン情報自動更新 | 高 | 完了 | core/payments/stripe_webhook.py core/payments/subscription_manager.py | Stripeからのイベントが正しく処理されユーザーのプランが自動更新されること
6 | 6-3 | 権限制御システム実装 | ユーザーロール(admin/instructor/student/free)に基づくアクセス制御。デコレータベースの権限チェック | 高 | 完了 | core/auth/permission_manager.py core/auth/decorators.py | ロールに応じた機能制限が全エンドポイントで適用されること